## Mini Projet
PLAN DE PROJET Mini Projet SAS
| initial | nom
Team: | JF | Jules Fischer | groupe | 14
| MR | Malanto Rakotondrabe | groupe | 14
| SS | Sarah Schwaiger | groupe | 14
Etapes Mini Projet |  |  | Dataset Généré | Dépendance | Assignation | Réalisation | Commentaires / questions
Import des données | 1
import datasets et catalogue de format | 1.1 |  |  |  | Tous | 100%
Description des datasets | 1.2 |  |  |  | Sarah | 100%
Manipulations de données et statistiques | 2
Demographie | 2.1
| 2.1.1 | Calcul Age_Today - ED_GROUP (+format) | DM |  | Jules | 100%
| 2.1.2 | Fusion DM et Treatment_Assignment | DM_TRT | 2.1.1 | Jules | 100%
| 2.1.3 | Statistique descriptive AGE_TODAY |  | 2.1.2 | Jules | 100%
Examen Physique | 2.2
| 2.2.1 | Calcul IMC | Modification de Physical_Exam | Aucune | Sarah | 100%
| 2.2.2 | Fusion Physical_Exam et DM | PE | 2.1.2 2.2.1 | Sarah | 100%
| 2.2.3 | Creation PE_Last_Visit | PE_Last_Visit | 2.2.2 | Sarah | 100%
|  | IMC Moyen | Aucun | 2.2.2 | Sarah | 100%
|  | Graphique | Aucun | 2.2.2 | Sarah | 100%
|  | Test ANOVA et commentaires | Aucun | 2.2.2 | Sarah | 100%
| 2.2.4 | Statistique descriptive variable pertinentes de PE | Aucun | 2.2.2 | Sarah | 100%
|  | Commentaires | Aucun | 2.2.2 | Sarah | 100%
|  | Graphique | Aucun | 2.2.2 | Sarah | 100%
Signes Vitaux | 2.3
| 2.3.1 | Creation et Calcul de la variable Tension | Vital_Signs |  | Malanto | 100%
| 2.3.2 | Fusion Vital_Signs et Date_of_visit => VS (attention calcul tension) | VS | 2.3.1 | Malanto | 100%
| 2.3.3 | Fusion VS et DM | VS_DM | 2.3.2 et 2.1.1 | Malanto | 100%
| 2.3.4 | Calcul des frequences des diagnostiques en fonction du traitement et commentaires | Aucun |  | Malanto | 100%
| 2.3.5 | Analyses statistiques | Aucun |  | Malanto | 100%
|  | ANOVA et commentaires | Aucun |  | Malanto | 100%
|  | Test Chi² et commentaires | Aucun |  | Malanto | 100%
Tests Cognitifs - MMSE | 2.4
| 2.4.1 | Transposition Patient / visite-question-score | MMSE_P_VQS |  | Jules | 100%
| 2.4.2 | Transposition Patient / question avec score par visite | MMSE_PQ_S |  | Jules | 100%
| 2.4.3 | Nouveau dataset avec le score final par patient-visite | MMSE_Score |  | Jules | 100%
| 2.4.4 | Création grph temporelle score totaux | Aucun |  | Jules | 100%
| 2.4.5 | Création dataset contenant 1er et dernier score par patient | MMSE_freq | 2.4.3 | Jules | 100%
| 2.4.6 | ANOVA et commentaires | Aucun | 2.4.5 | Malanto | 100%
| 2.4.7 | Comparaisons multiples et commentaires | Aucun | 2.4.5 et 2.1.2 | Malanto | 100%
Evenements Indesirables | 2.5
| 2.5.1 | Création variables ae_start_date - ae_stop_date et restriction | Modification de adverse_event |  | Sarah | 100%
| 2.5.2 | Fusion adverse_event et groupe de traitement et date d'assignation de ce traitement | AE | 2.5.1 | Sarah | 100%
| 2.5.3 | Representation graphique de chaque AE sur le temps par groupe de traitement et commentaires | Aucun | 2.5.2 | Sarah | 100%
| 2.5.4 | Ajout d'icone pour representer la prise de traitement et la date de derniere visite | Aucun | 2.5.3 | Sarah | 100%
| 2.5.5 | Tableau et representation graphique de la proportion des SOC par groupe de traitement et commentaires | Aucun | 2.5.2 | Sarah | 100%
Reporting | 3
| 3.1 | Rapport d'analyse statistique |  |  | Tous | 100%
|  | Réponses aux questions posées |  |  | Tous | 100%
|  | Graphiques et/ou tableaux demandés |  |  | Tous | 100%
|  | légende pour les Graphiques et/ou tableaux demandés |  |  | Tous | 100%
|  | Mise en page |  |  | Sarah | 100%
| 3.2 | Import du fichier csv ==> Patient | Patient | 2.1.2, 2.3.3, 2.4.3 et 2.5.2 | Sarah | 100%
| 3.3 | Generation des rapports par patient |  | 2019-02-03 | Sarah | 100%
|  | En tete de page |  | 2019-02-03 | Sarah | 100%
|  | Tableau demographie |  | 2019-02-03 | Jules | 100%
|  | Tableau Signes Vitaux |  | 2019-02-03 | Malanto | 100%
|  | Tableau MMSE |  | 2019-02-03 | Jules et Malanto | 100%
|  | Graphique MMSE |  | 2019-02-03 | Jules et Malanto | 100%
|  | Tableau Evenements indésirables |  | 2019-02-03 | Sarah | 100%